## Sheet1
| 开发人员 | 开发任务 | 开始日期 | 完成日期
2013/11/11-2013/11/17 | 石亚飞 | 搭建界面（登录、注册） | 2011-11-11 | 2011-11-12
|  | 搭建界面（查询、修改） | 2011-11-12 | 2011-11-13
|  | 学习EasyUI使用 | 2011-11-12 | 2011-11-14
|  | 熟悉项目结构 | 2011-11-12 | 2011-11-14
|  | 界面验证、发送请求到服务端 | 2011-11-14 | 2011-11-17
| 王露 | 学习spring、JPA | 2011-11-11 | 2011-11-12
|  | 学习EasyUI使用 | 2011-11-12 | 2011-11-14
|  | 熟悉项目结构 | 2011-11-12 | 2011-11-14
|  | 帮助石亚飞 | 2011-11-11 | 2011-11-17
|  | 登录、注册服务端 | 2011-11-14 | 2011-11-17
| 刘腾飞 | 书写单元测试用例 | 2011-11-12 | 2011-11-13
|  | 用户会话管理、权限认证 | 2011-11-12 | 2011-11-13
|  | 数据库ER图 | 2011-11-13 | 2011-11-14
|  | 包图、类图、时序图 | 2011-11-14 | 2011-11-16
|  | 学习项目架构知识 | 2011-11-12 | 2011-11-17
注意：都要好好学习自己负责的模块，学会之后做到知识共享，做好笔记，时刻交流
2013/11/18-2013/11/24 | 石亚飞 | 项目学习 | 2011-11-18 | 2011-11-20
|  | 服务端开发 | 2011-11-21 | 2011-11-22
|  | 测试 | 2011-11-22 | 2011-11-24
| 王露 | 服务端开发 | 2011-11-18 | 2011-11-22
|  | 测试 | 2011-11-22 | 2011-11-24
| 刘腾飞 | 项目结构搭建 | 2011-11-18 | 2011-11-19
|  | 客户端界面 | 2011-11-18 | 2011-11-23
|  | 会话管理 | 2011-11-19 | 2011-11-23
| 史庆杰 | 结构搭建 | 2011-11-18 | 2011-11-19
|  | 服务端开发 | 2011-11-18 | 2011-11-22
|  | 帮助石亚飞、王露 | 2011-11-18 | 2011-11-24
| 吴建涛 | 客户端界面 | 2011-11-19 | 2011-11-21
|  | 服务端开发 | 2011-11-21 | 2011-11-22
|  | 测试 | 2011-11-22 | 2011-11-24
注意：这个周的任务务必要准时完成，完不成的有惩罚措施的。